## Sheet1
|  |  | 1. Chưa thực hiện | Not Yet Started
|  |  | 2. Đang thực hiện | In Progress
|  |  | 3. Đã xong | Done
1. Issues
No | Issue description | Time | Proposed solution |  | Actual solution | Status | Note
1
2
3
4
2. Today tasks
No | Task name | Planed end date | Actual end date | Status | Note
1 | [Kick-off] 6.1 Đăng nhập | 15/12/2021 | 15/12/2021 | Done
2 | [ Kick-off] 6.2.2 Màn hình chính User | 15/12/2021 | 15/12/2021 | Done
3 | [StudyRequirement ] 6.1 Đăng nhập | 15/12/2021 | 16/12/2021 | In Progress
4 | [StudyRequirement ] 6.2.2 Màn hình chính User | 15/12/2021 | 16/12/2021 | In Progress
5
6
7
8
9
3. Next day tasks
No | Task name | Planed end date | Note
1 | [Create Prototype] 6.1 Đăng nhập | 17/12/2021
2 | [Create Prototype] 6.2.2 Màn hình chính User | 17/12/2021
3
4
5
6
7