## Schedule_Sprint_1
PROJECT PLAN
Day | Task name | Classification | Start date | End date | Output | Note
1 | Kick off | T | 2021-12-15 | 2021-12-15 | Task Trello
1 | Study Requirement | P | 2021-12-15 | 2021-12-15 | QA
2 | Create Prototype | P | 2021-12-17 | 2021-12-17 | Prototype (HTML, CSS)
3 | Create Database | P | 2021-12-20 | 2021-12-20 | ERD, EER
4 | Study Detail Design | T | 2021-12-22 | 2021-12-22
4 | Create Detail Design | P | 2021-12-22 | 2021-12-22 | Detail Design (Excel)
5 | Study Blackbox TC | T | 2021-12-24 | 2021-12-24
5 | Write Blackbox TC | P | 2021-12-24 | 2021-12-24 | Blackbox TC (Excel)
6 | Coding Spring | P | 2021-12-27 | 2021-12-27 | Source code all task
7 | Study JUnit 5 | T | 2021-12-29 | 2021-12-29
7 | Create JUnit 5 | P | 2021-12-29 | 2021-12-29 | Source code test (by JUnit 5)
8, 9 | Coding Angular + all | P | 2021-12-31 | 2022-01-03
10 | Review code (Sonarqube) | P | 2022-01-05 | 2022-01-05 | Project Sonar | Fix all errors
10 | Update Blackbox TC | P | 2022-01-05 | 2022-01-05 | Blackbox TC (Excel)
11 | Perform Blackbox TC | P | 2022-01-07 | 2022-01-07 | Evidence
11 | Fix Bug | P | 2022-01-07 | 2022-01-07 | Source code all task | Fix all bugs
12 | Check Quality (self) | P | 2022-01-10 | 2022-01-10 | Fix all comments
13 | Check Quality (all team) | P | 2022-01-12 | 2022-01-12
14 | Soft skill | P | 2022-01-14 | 2022-01-14
Formulas:
End date = [Start date]
End date = WORKDAY([Start date], 1)
Start date = [End date, row above]
Start date = WORKDAY([End date, row above], 2)
Note on C2: Pato: T: Lý thuyết P: Thực hành

## Tasks_Sprint_1
TASKS
No | Screen name | Name | Account | Note
1 | 6.1 Đăng nhập 6.2.2 Màn hình chính User | Trần Thanh Phương | PhuongTT
2 | 6.2.1 Màn hình chính admin 6.5.1 Danh sách tài sản | Võ Trung Trọng
3 | 6.3.1 Danh sách phòng họp Xóa phòng họp | Đoàn Công Danh
4 | 6.3.2 Thêm phòng họp 6.3.2.1 Chọn tài sản | Bùi Thanh Bảo | BaoBT
5 | 6.3.4 Chi tiết phòng họp 6.3.3 Sửa phòng họp | Nguyễn Thị Thu Uyên | UyenNTT
6 | 6.4.1 Tìm kiếm phòng họp trống 6.4.2 Đăng ký phòng họp | Phạm Thị Quỳnh Như
7 | 6.4.3 Lịch sử đăng ký 6.4.4 Hủy đăng kí phòng họp | Nguyễn Đình Thi | ThiND
8 | 6.5.2 Thêm tài sản 6.5.3 Chi tiết tài sản | Nguyễn Tiến Đạt | DatNT
9 | 6.7.1 Xem danh sách người dùng 6.7.4 Đổi mật khẩu | Doãn Mạnh Thắng
10 | 6.7.2 Thêm người dùng | Lê Hoàng Long | LongLH
11 | 6.7.3 Sửa người dùng | Trương Gia Huy | HuyTG
12 | 6.8.2 Phản hồi 6.8.3 Nhận phản hồi 6.8.4 Xử lý phản hồi | Đặng Thùy Trâm | TramDT
13 | 6.6.1 Thống kê theo phòng | Nguyễn Thị Nga | NgaNT
14 | 6.6.2 Thống kê theo khoảng thời gian sử dụng | Lê Hồng Đức | DucLH
15
16
17
18
19
20

## Review_Sprint_1 (hidden)
Task name | Start date | End date | Start review | End review
Kick off | 2021-09-06 | 2021-09-06
Study Requirement | 2021-09-06 | 2021-09-06
Create Prototype | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 2021-09-08
Create Database | 2021-09-08 | 2021-09-08
Study Detail Design | 2021-09-09 | 2021-09-09
Create Detail Design | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021-09-10 | 2021-09-11
Study Blackbox TC | 2021-09-10 | 2021-09-10
Write Blackbox TC | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021-09-11 | 2021-09-15
Coding Spring | 2021-09-13 | 2021-09-13
Study JUnit 5 | 2021-09-14 | 2021-09-14
Create JUnit 5 | 2021-09-14 | 2021-09-14
Coding Angular + all | 2021-09-15 | 2021-09-16
Review code (Sonarqube) | 2021-09-17 | 2021-09-17
Update Blackbox TC | 2021-09-17 | 2021-09-17
Perform Blackbox TC | 2021-09-20 | 2021-09-20
Fix Bug | 2021-09-20 | 2021-09-20
Check Quality (self) | 2021-09-21 | 2021-09-21
Check Quality (all team) | 2021-09-22 | 2021-09-22
Formulas:
Start review = [End date] + 1