## Sprint-1
STT | Branch | Thành viên | Status | Lý do chưa hoàn thành | Ước tính thời gian hoàn thành | Độ ưu tiên | Thời gian kết thúc merge
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

## sample
STT | Branch | Thành viên | Status | Lý do chưa hoàn thành | Ước tính thời gian hoàn thành | Độ ưu tiên | Thời gian kết thúc merge
1 | Drug Group | ThuyHTD | Done |  |  | 1 | 16:00
2 | Drug | TuanLQ, TrangNTT | Done |  |  | 1 | 16:15
3 | Manufacturer | MinhND | Done |  |  | 2 | 17:00
4 | Employee | CuongNV, ThoNH | Done |  |  | 4 | 18:15
5 | Report | NamNP, TinNC | In Progress | Nam còn sự thay đổi nhỏ(không đáng kể) | Trong tối 24/08/2021 | 5 | 19:30
6 | Export Bill | TanNA, HaLK, NhatTV | Done |  |  | 3 | 18:00
7 | Indicative-Prescription | HauDT | Done |  |  | 5 | 17:00
8 | Import Bill | HoangNV, DongHP | Done |  |  | 2 | 17:15
9 | Client Page | HuynhNH, KhanhPG | Done |  |  | 6 | 18:45
10 | Bill Sale | DucDM, TamLN, HieuNV | In Progress | Hiếu vs Tâm còn vài bug nhỏ. | Trong tối 24/08/2021 | 4 | 19:30
11 | Customer | LongHN, ThangDV | Done |  |  | 4 | 18:20
12 | Login0Register | ToanDA, PhuLPS | In Progress | Phú vẫn chưa merge front-end | Trong tối 24/08/2021 | 7 | 21:30
13
14
15
16
17
18
19
20